## Gantt
SAE24
|  | SAÉ15 : Projet système prise photos banc avionoque |  |  |  |  | Participants du projet :
Faretie Benjamin
Perre Matthieu
Woodman Clara
| Numéro | Titre des tâches | Propriétaire de la tâche | Date de début | Date de fin | durée en jours | Progression de la tâche | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN
[8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | Planification du projet
| 1.1 | Rapport |  | 2022-04-01 | 2022-05-28 | 40 | 20%
| ↳ 1.1.1 | Plan | Groupe |  |  |  | 20% | bar: AVRIL 14 to JUIN 22
| ↳ 1.1.2 | Exigences | Groupe |  |  |  | 20% | bar: AVRIL 14 to JUIN 22
| 1.3 | Planification des tâches | Benjamin |  |  | 5 | 100% | bar: MARS 9
| ↳ 1.3.1 | Diagramme de Gantt | Benjamin |  |  | 5 | 100% | bar: MARS 10
| 1.4 | Répartition des tâches | Groupe |  |  | 5 | 100% | bar: MARS 9
| 1.5 | Phase de test du projet | Groupe | 2022-03-05 | 2022-06-20 | 85 | 50% | bar: MARS 9 to JUIN 25
| 2 | Base de données | Clara
| 2.1 | définir la base de données |  |  |  |  | 100%
| ↳ 2.1.1 | Diagramme entité association | Clara / Benjamin |  |  | 15 | 100% | bar: MARS 10 to MARS 12
| 2.2 | optimisation de la base de données | Clara / Benjamin |  |  | 10 | 100% | bar: MARS 11 to MARS 12
| 2.3 | exécution de la base de données | Clara |  |  | 10 | 30% | bar: AVRIL 14 to AVRIL 15
| 2.4 | accessibiliter de l’administrateur |  |  |  |  | 0%
| 2.5 | liaison avec le site web (autonome) | Clara / Benjamin |  |  | 10 | 50% | bar: AVRIL 17 to MAI 18
| 2.6 | Fonctions pour simplifier le code | Benjamin |  |  |  | 10%
| 3 | Programmation | Matthieu
| 3.1 | réaliser le programme principal | Matthieu | 2022-03-05 |  | 5 | 80% | bar: MARS 10
| 3.2 | definir les fonctions |  | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 5 | 100% | bar: MARS 10
| ↳ 3.2.1 | fonction « PrisePhoto » | Matthieu | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 5 | 100% | bar: MARS 13
| ↳ 3.2.2 | fonction Serveur/Client | Matthieu | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 5 | 100% | bar: MARS 13
| ↳ 3.2.3 | fonction « AllumerLED » (non reçues) | Matthieu | 2022-04-01 |  | 5 | 50% | bar: AVRIL 14
| 3.3 | phase de test | Matthieu | 2022-03-05 |  | 10 | 86% | bar: MARS 11 to MARS 12
| 4 | Site Web | Benjamin
| 4.1 | Réalisation de la page de connexion | Clara |  |  | 5 | 100%
| ↳ 4.1.1 | Design et mise en page | Clara |  |  | 15 | 100% | bar: AVRIL 16 to MAI 18
| ↳ 4.1.2 | Fonctionnement des utilisateurs authentifié | Clara |  |  | 15 | 100% | bar: AVRIL 16 to MAI 18
| ↳ 4.1.3 | Liaison avec la base de donnée | Clara |  |  | 15 | 100% | bar: AVRIL 16 to MAI 18
| 4.2 | Réalisation de la page d‘accueil |  |  |  |  | 72.5%
| ↳ 4.2.1 | Affichage des photo | Benjamin |  |  | 20 | 80% | bar: AVRIL 17 to MAI 20
| ↳ 4.2.2 | Barre des taches (en haut) | Clara |  |  | 20 | 100% | bar: AVRIL 17 to MAI 20
| ↳ 4.2.3 | Design de la page | Clara / Benjamin |  |  | 20 | 60% | bar: MAI 19 to JUIN 22
| ↳ 4.2.4 | Fonctionnalités des administrateurs | Clara / Benjamin |  |  |  | 50% | bar: MAI 19 to JUIN 22
| 4.3 | Relation avec la base de données | Benjamin/Clara |  |  | 20 | 50% | bar: MAI 19 to MAI 20; JUIN 23 to JUIN 24
| 4.3.1 | MaJ des MDP | Clara |  |  |  | 100%
|  | Création d'un nouvel utilisateur | Clara |  |  |  | 100%
Requête pour l'affichage des images
| 4.4 | Mise en service du Raspberry | Matthieu | 2022-05-15 | 2022-05-16 |  | 65%
| ↳4.4.1 | Installation apache2, PHP | Matthieu | 2022-05-15 | 2022-05-16 |  | 100%
| ↳4.4.2 | Installation phpmyadmin, MariaDB | Matthieu / Benjamin | 2022-05-27 | 2022-05-28 |  | 100%
| ↳4.4.3 | Mise en lien base de donnée et site web | Groupe |  |  |  | 30%
0%
Ldap ut authent
equivalent active directory
|  | php biblio |  |  |  | yoyo
|  | lien avec Ldap | django

## Tâches
1 | Planification du projet | Benjamin | Matthieu | Clara
1.1 | Rapport | R | R | R
↳ 1.1.1 | Plan | R | C | C
1.3 | Planification des tâches | T | C | R
1.4 | Répartition des tâches | R | R | R
1.4 | Diagramme de Gantt | R | C | C
1.5 | Phase de test du projet | T | T | T
2 | Base de données
2.1 | définir la base de données | C | T | R
↳ 2.1.1 | Diagramme entité association | R | T | C
2.2 | optimisation de la base de données | R | T | C
2.3 | exécution de la base de données | C | T | R
2.4 | accessibiliter de l’administrateur | C | T | R
2.5 | liaison avec le site web (autonome) | R | T | C / R
2.6 | Fonctions pour simplifier le code | C / R | T | T
3 | Programmation
3.1 | réaliser le programme principal | C | C / R | C
3.2 | definir les fonctions | C | C / R | C
↳ 3.2.1 | fonction « PrisePhoto » | C | C / R | C
↳ 3.2.2 | fonction Serveur/Client | T | C / R | T
↳ 3.2.3 | fonction « AllumerLED » (non reçues) | C | C / R | C
↳ 3.2.4 | fonction « MajMdp » | C | C / R | C
3.3 | phase de test | T | T | T
4 | Site Web
4.1 | realisation de la page de connexion | C | C | R / T
↳ 4.1.1 | design et mise en page | C | C | R
↳ 4.1.2 | fonctionnement des utilisateurs authentifié | T | T | C / R
4.2 | realisation de la page d‘accueil | R | C | R / T
↳ 4.2.1 | Affichage des photo | R | T | C / T
↳ 4.2.2 | Barre des taches (en haut) | T | C | R
↳ 4.2.3 | Design de la page | C | C | R
↳ 4.2.4 | Fonctionnalités des administrateurs | C | T | R / T
4.3 | udpate des mdp | C | T | R / T
4.4 | création d'un nouvel utilisateur | C | T | R / T
4.5 | requête pour l'affichage des images | R | T | C
4.6 | Mise en service du Raspberry | C | R | T
↳ 4.6.1 | Installation apache2, PHP | C | R | T
↳ 4.6.2 | Installation phpmyadmin, MariaDB | C | R | T
↳ 4.6.3 | Mise en lien base de donnée et site web | C | R | T